## doc's
T6015_Specifieke in situ-documenten (AANVULLING OP VGM-WERFMAP)
Opdrachtgever: BOFAS vzw |  | Dossiernr.:
Adres:
FASE | OMSCHRIJVING DOCUMENT (per e-mail te versturen) |  | REF. STD. DOC. | AANGELE-VERD DOOR | NAZICHT DOOR | OK/NOK/ NVT
Startvergadering
| Verslag haalbaarheidstesten uitgevoerd na tender IS |  | - | MB | BOF
| Verontreinigingsituatie grond en grondwater voor opstart in situ |  | - | MB | BOF
Definitief ontwerp in situ
| Berekening te verwijderen vuilvracht dmv IS |  | - | MB | BOF
| AK-berekening voor BLE en/of Stripinstallatie (1) |  | - | MB | BOF
| Berekening ladingsverliezen leidingen (1) |  | - | MB | BOF
| Definitief ontwerp lay-out filters, drains en bovengrondse infra + nummer |  | - | MB | BOF
| Definitief ontwerpplan principeschetsen van filters, drains en manifolds |  | T3320 | MB | BOF
Technische fiches
| vacuümblower met vermelding van benodigd vermogen, debiet-drukcurve |  | - | HA | MB
| lucht actief koolfilter met vermelding van het nuttig bedvolume |  | - | HA | MB
| type lucht actief kool met adsorptiediagramma |  | - | HA | MB
| katalytische verbrandingsinstallatie met alle nuttige info |  | - | HA | MB
| pomp met benodigd vermogen en pompkarakteristiek |  | - | HA | MB
| KWS met coalescentiefilter |  | - | HA | MB
| waterzijdig actief koolfilter |  | - | HA | MB
| type waterzijdig actief kool |  | - | HA | MB
| stripinstallatie met blower en luchtzuiveringinstallatie |  | - | HA | MB
| toestellen ter vermijding ijzer en kalk aanslag |  | - | HA | MB
| telemetrie met vermelding van de kritische paramaters die opgevolgd worden |  | - | HA | MB
| processchema met weergave van de relatie tussen de verschillende toestellen (1) |  | - | HA | MB
| Tabblad Toestellen in opvolgingsheet GWO (1°deel = samenvatting TF) |  | T6623 | HA | MB
| Tabblad Toestellen in opvolgingsheet BLE (1°deel = samenvatting TF) |  | T6625 | HA | MB
| Berekeningsnota opening flensdebietmeters (1) |  | - | MB | BOF
| Monitoringsplan (zie tabblad MDB IS) |  | T4625 | MB | BOF
Opstart in situ
| Controlelijst filters |  | T6615 | MB | BOF
| Controle opstart in situ |  | T6615 | MB | BOF
As-built in situ
| As-built lay-outplan inplanting filters, drains en bovengrondse infra incl. nummering |  | - | HA | MB
| As-builtplan principeschetsen van filters, drains en manifolds met orifice openingen |  | T3320 | HA | MB
| As-builtplan processchema van de onttrekking en zuivering installatie (optioneel) |  | - | HA | MB
| Milieukundig dagboek IS |  | T4625 | MB | BOF
| Opvolging BLE |  | T6623 | MB | BOF
| Opvolging GWO |  | T6625 | MB | BOF
Opvolging
| Milieukundig dagboek IS |  | T4625 | MB | BOF
| Opvolging BLE |  | T6623 | MB | BOF
| Opvolging GWO |  | T6625 | MB | BOF
| Logboek Aannemer |  | - | HA | MB
| Verslag Telemetrie (1) |  | - | HA | MB
| Tussentijdse vorderingstaat IS |  | Txxx | HA | BOF
| Tussentijdse vorderingstaat MB |  | Txxx | MB | BOF
Oplevering
| Eindvorderingstaat IS |  | Txxx | HA | BOF/MB
| Eindvorderingstaat MB |  | Txxx | MB | BOF
| Leveringsbon AK |  | - | HA | BOF
| Verwerkingscertificaat AK |  | - | HA | MB
| Verwerkingscertificaat andere residu's |  | - | HA | MB
| Tussentijdse rapportering IS (draft) |  | - | MB | BOF
| Monitoringsplan na in situ |  | - | MB | BOF
| Process verbaal van voorlopige oplevering |  | T4910 | ALLEN | BOF
Diversen |  |  | -
(1) Aan te leveren op expliciete vraag van BOFAS.

## histlog (hidden)
versie | naam | goedgekeurd | datum | opmerking
1 | JDW | EG | 2019-12-06 | versie 1 BOFAS 3
1.02 |  | JDW | 2019-11-21 | aanpassingen cfr BOFAS 3
0.2 | LV |  | 2019-09-24 | lay-out
1 | JDW? |  | 2008-08-18
2008-04-30