## doc's
T6015_Documents spécifiques aux travaux In Situ (complément à la farde de chantier QSSE )
MAITRE D'OUVRAGE: BOFAS asbl |  | Dossier n°:
Adresse:
Phase | DENOMINATION DU DOCUMENT (à envoyer par e-mail) | REF. DOC. STD. | Emis par | Vérifié par | OK/NOK/ pas d'appl.
Réunion de démarrage
| Rapport des tests de faisabilité réalisés après le tender IS | - | EAAS | BOF
| Situation environnementale du sol et de l'eau souterraine avant démarrage de l'In Situ | - | EAAS | BOF
Projet In Situ définitf
| Estimation de la charge polluante à évacuer au moyen de l'In Situ | - | EAAS | BOF
| Estimation de la quantitécharbon actif pour l'Extraction d'Air du Sol et/ou pour l'installation de stripping(1) | - | EAAS | BOF
| Estimation des pertes de charge dans les conduites (1) | - | EAAS | BOF
| Projet définitif de conception des puits d'extraction, des drains, des infrastructures de surface + numérotation | - | EAAS | BOF
| Plan et dessins de principe des puits d'extraction, drains et manifolds du projet définitif | T3320 | EAAS | BOF
Fiches techniques
| Extracteur d'air avec mention de la puissance nécessaire, courbe débit-pression | - | EP | EAAS
| Filtre à charbon actif pour air avec mention du volume de lit utile | - | EP | EAAS
| Type de charbon actif pour air avec diagrammes d'adsorption | - | EP | EAAS
| Installation d'oxydation catalytique avec toutes les informations nécessaires | - | EP | EAAS
| Pompe de puissance nécessaire et caratéristiques de la pompe | - | EP | EAAS
| Séparateur d'hydrocarbures avec filtre à coalescence | - | EP | EAAS
| Filtre à charbon actif pour eau | - | EP | EAAS
| Type de charbon actif pour eau | - | EP | EAAS
| Intstallation de stripping avec ventilateur et installation d'épuration de l'air | - | EP | EAAS
| Appareils de lutte contre les dépôts de fer et de calcaire | - | EP | EAAS
| Télémétrie avec mention des paramètres critiques qui sont suivis | - | EP | EAAS
| Schéma de procédé avec représentation des relations entre les différents appareils(1) | - | EP | EAAS
| Onglet Appareils dans la feuille de suivi Extraction d'Eau Souterraine (1°partie = résumé Fiches Techniques) | T6623 | EP | EAAS
| Onglet Appareils dans la feuille de suivi Extraction d'Air du Sol (1°partie = résumé Fiches Techniques) | T6625 | EP | EAAS
| Note de clacul de l'ouverture des débitmètres à diaphragme(1) | - | EAAS | BOF
| Plan de monitoring (voir onglet journal de suivi environnemental In Situ) | T4625 | EAAS | BOF
Démarrage de l'In Situ
| Liste de contrôle des puits d'extraction | T6615 | EAAS | BOF
| Contrôle de démarrage de l'In Situ | T6615 | EAAS | BOF
"As-built" de l'In Situ
| Plan "as built" du lay-out de l'implantation des puits d'extraction, des drains et infrastructures de surface, inclus numérotation | - | EP | EAAS
| Plan "as-built" des dessins de principe des puits d'extraction, des drains et manifold avec les ouvertures d'orifices | T3320 | EP | EAAS
| Plan "as-built" du schéma de principe de l'installation d'extraction et d'épuration (optionnel) | - | EP | EAAS
| Journal de suivi environnemental In Situ | T4625 | EAAS | BOF
| Suivi de l'Extraction d'Air du Sol | T6623 | EAAS | BOF
| Suivi de l'Extraction d'Eau Souterraine | T6625 | EAAS | BOF
Suivi
| Journal de suivi environnemental In Situ | T4625 | EAAS | BOF
| Suivi de l'Extraction d'Air du Sol | T6623 | EAAS | BOF
| Suivi de l'Extraction d'Eau Souterraine | T6625 | EAAS | BOF
| Journal Entrepreneur | - | EP | EAAS
| Rapport Télémetrie (1) | - | EP | EAAS
| Etat d'avancement In Situ intermédiaire | Txxx | EP | BOF
| Etat d'avancement SE intermédiaire | Txxx | EAAS | BOF
Réception
| Etat d'avancement In Situ final | Txxx | EP | BOF/EAAS
| Etat d'avancement EAAS final | Txxx | EAAS | BOF
| Bon de livraison du charbon Actif | - | EP | BOF
| Certificat de traitement du Charbon Actif | - | EP | EAAS
| Certificat de traitement des autres résidus | - | EP | EAAS
| Rapport In Situ intermédiaire (brouillon) | - | EAAS | BOF
| Plan de monitoring après In Situ | - | EAAS | BOF
| Procès verbal après réception provisoire | T4910 | Tous | BOF
Divers |  | -
(1) A fournir sur demande explicite de BOFAS.
FT | Fiches techniques

## histlog (hidden)
versie | auteur | goedgekeurd | datum versie | omschrijving wijziging
1 | JDW | EG | 2019-12-06 | version 1 BOFAS 3
2? |  | JDW | 2019-11-21 | adaptations cfr BOFAS 3
2 | JDW | DL | 2008-08-18
1 |  |  | 2008-04-30