## handleiding-manuel d'utilis.
Dagboek milieukundig toezicht voor in situ-werken | Journal environnemental relatif aux in situ
De milieukundige begeleider zal tijdens de bodemsaneringswerken een “dagboek milieukundig toezicht” bijhouden. Zo'n dagboek milieukundig toezicht mag niet worden verward met het dagboek der werken dat op bodemsaneringswerven door de bodemsaneerder wordt bijgehouden. | Le responsable environnemental tiendra un "journal de suivi environnementale". Ce journal sera tenu à des fins de surveillance environnementale. Il ne peut pas être confondu avec le journal des travaux que l'assainisseur doit tenir.
Het dagboek milieukundig toezicht is een formulier dat door de milieukundige begeleider na ieder terreinbezoek wordt ingevuld en waarvan de belanghebbenden (minimaal de afgevaardigde van BOFAS, de veiligheidscoördinator en de hoofdaannemer) onmiddellijk na het terreinbezoek een kopie per e-mail ontvangen. De milieukundige begeleider voegt bij deze e-mail ook een overzicht van de genomen stalen, uitgevoerde metingen, analyses en berekeningen. | Le journal de suivi environnemental est un formulaire qui doit être complété par le responsable environnemental après chaque visite du terrain et dont les interessés (au moins le représentant de BOFAS, le coordinateur de sécurité et l'entrepreneur en chef) reçoivent une copie par email immédiatement après la visite au terrain. Le responsable environnemental joint également un aperçu des échantillons prélevés ainsi que des mesures, des analyses et des calculs qui ont été exécutés.
De milieukundige begeleider houdt zijn kopie altijd ter beschikking voor inzage. | Le responsable environnemental conserve sa copie afin qu’elle puisse être consultée à tout moment.
Voor de start van de in situ-werken stelt de milieukundige begeleider een monitoringplan op overéénkomstig de code van goede praktijk. Hij past hiervoor de standaard aan in het overéénkomstige tabblad en legt dit ter goedkeuring voor aan BOFAS. | Préalablement au début des travaux sur site, le responsable environnemental établit un programme de monitoring conforme au code de bonne pratique. Pour ce faire, il adapte la norme sur la feuille correspondante et soumet ceci pour approbation à BOFAS.
De milieukundige begeleider plant zijn terreinbezoeken in overéénkomstig het monitoringsplan. | Le responsable environnemental planifie ses visites sur le terrain en fonction du programme de monitoring.
In de volgende tabbladen is het standaardformulier voor in situ-technieken opgenomen dat BOFAS wenst te hanteren. Per rapportageperiode (bij voorkeur voor elk terreinbezoek) wordt één tabblad aangemaakt en ingevuld. Het volledige dagboek wordt vervolgens verstuurd aan de belanghebbenden. | Les feuilles suivantes présentent le formulaire standard pour les techniques in situ que BOFAS se propose d’utiliser. Pour chaque période de rapport (de préférence pour chaque visite sur le terrain), une feuille est créée et complétée. Le journal complet est ensuite transmis aux intéressés.
Het dagboek milieukundig toezicht wordt door de milieukundige begeleider verder aangevuld met gegevens verkregen na het terreinbezoek (analyseresultaten, telefonische meldingen, bijkomend advies,...). Afhankelijk van de dringendheid rapporteert hij dit onmiddellijk tot één week na het verkrijgen van de bijkomende gegevens. | Le responsable environnemental complète ensuite dans le journal environnemental les données reccueillies après sa visite sur le terrain (résultats d’analyses, communications téléphoniques, avis supplémentaires, …). Selon l'urgence, il établit un rapport soit immédiatement, soit dans un délai d’une semaine après avoir obtenu les données complémentaires.
Per tabblad worden minstens volgende gegevens vermeld: | Pour chaque feuille, les données suivantes doivent être au minimum complétées :
• namen van de belanghebbenden (contactpersoon en firmanaam); | • noms des intéressés (personne de contact et nom de la société);
• naam van de milieukundige begeleider (persoon op de werf en firmanaam); | • nom du responsable environnemental (personne sur le chantier et nom de la société);
• volgnummer van het terreinbezoek; | • numéro d’ordre de la visite sur le terrain;
• datum van opmaak van het dagboek; | • date de la création du journal;
• dossiernummer van BOFAS en adres van saneringslocatie; | • numéro de dossier de BOFAS et adresse du site d’assainissement;
• datum, uur van aankomst en vertrek van de milieukundige begeleider; | • date, heure d'arrivée et de départ du responsable environnemental;
• overzicht van de werken uitgevoerd sedert vorig werfbezoek; | • aperçu des travaux réalisés depuis la dernière visite de chantier;
• beschrijving van de weersomstandigheden in zoverre deze een nadelige impact hebben op de werken; | • description des conditions météorologiques dans la mesure où celles-ci ont une incidence négative sur les travaux;
• bondige beschrijving van de werken in uitvoering per aannemer; | • description succinte des travaux exécutés pour chaque entrepreneur ;
• beschrijving van de vaststellingen (bvb geurhinder, hinder aan bedrijfsactiviteiten, stilstand van de installaties, lekken e.a.); | • description des constatations (p. ex. odeur, nuisances causées par les activités, arrêt des installations, fuites, etc.) ;
• de afgevoerde afvalstoffen (bvb beladen aktief kool, koolwaterstoffen) inclusief de bestemming; | • les déchets évacués (p. ex. charbon actif chargé, hydrocarbures), avec mention de la destination;
• eventueel: bindend advies en/of opmerkingen; | • éventuellement : recommandation à appliquer obligatoirement et/ou remarques;
• beschrijving van de staalnames en de op de genomen stalen uit te voeren metingen en analyses (inclusief verwachte datum van analyseresultaat); | • descriptions des échantillons et des mesures et analyses à effectuer sur les échantillons (en ce compris la date prévue pour le résultat de l'analyse)
• planning van de werkzaamheden voorafgaand het volgend werfbezoek; | • planning des travaux avant la prochaine visite de chantier;
• conclusies en advies mbt de verkregen analyseresultaten na het werfbezoek; | • conclusions et avis concernant les résultats d’analyse obtenus après la visite de chantier;
• meldingen van aannemers, eigenaars, gebruikers, ... mbt de lopende in situ en zijn eventueel advies hieromtrent; | • communications des entrepreneurs, propriétaires, occupants, … concernant les travaux in situ en cours et son avis éventuel à leur sujet ;
Hierbij wordt als opstart van de in situ-installatie de datum weerhouden waarop het toestel volkomen beantwoord aan de besteksvoorwaarden. De milieukundige begeleider zal hiertoe de nodige controles uitvoeren en BOFAS zal hieromtrent zijn akkoord geven. Mits toestemming van BOFAS gebeurt de opstart gefaseerd. | Le démarrage effectif des travaux est considéré à la date à laquelle l'installation répond complètement aux prescriptions du cahier de charges. A cet effet, le responsable environnemental réalisera les contrôles nécessaires et BOFAS marquera son accord vis-à-vis de ceux-ci. Après accord explicite de Bofas, le démarrage des travaux peut être phasé.
Als een gebrek wordt vastgesteld dat de efficiënte werking van (een deel van) de in situ langer dan drie kalenderdagen (uitgezonderd zon- en feestdagen) belemmerd, zal de huurtermijn van alle toestellen van (dit deel van) de in situ onderbroken worden. De huurtermijn wordt in dit geval onderbroken vanaf de laatste dag waarop de installatie zonder gebrek functioneerde (bewijs te leveren door aannemer) tot de datum dat de melding gebeurd is dat de installatie terug is opgestart. | Au cas où un défaut perturbant l'efficacité de l'installation ou d'une partie de l'installation in situ pendant plus de 3 jours calendriers (excepté dimanches et jours fériés) venait a être constaté, la période de location de l'installation ou partie de l'installation serait suspendue. La période de location est suspendue à partir du dernier jour de fonctionnement constaté avant défaut (preuve à charge de l'entrepreneur) jusqu'à la date de retour à un fonctionnement normal, à savoir la remise en route de l'installation ou partie d'installation ayant été défectueuse.
In het tabblad energie-verbruik worden de tellerstanden mbt elektriciteitverbruik vermeld. | Les compteurs électriques sont mentionnés dans le sheet consommation d'énergie
In het tabblad VSMB moet een detaillering voor de bepaling van de hoeveelheden voor de vorderingstaat mbt milieukundige begeleiding bij IS-werken worden toegevoegd. | Dans le sheet VSMB-DCSE, un détail doit être ajouté pour la détermination des quantités du décompte concernant le suivi environnemental des travaux IS

## plan de monitorings-plan
MONITORINGPLAN - Milieukundige begeleider - In Situ
PROGRAMME DE MONITORING - Responsable environnemental – in situ
datum uitgevoerd | date d'exécution
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Frequentie/fréquence
Gepland Omschrijving | Planifié Description | voor opstart | bij opstart | week | week | week | week | week | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | maand | Voor installatie | Na opstart (1) | Meetmethode
Gepland Omschrijving | Planifié Description | avant démarrage | au démarrage | semaine | semaine | semaine | semaine | semaine | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | mois | Avant installation | Après démarrage (1) | Méthode de mesure
Grondwateronttrekking | Pompage dans la nappe phréatique
debietstand per pomp (8) | débit par pompe (8) |  | x | [23 empty] | w(5x),m | debietsmeter op inst/mesure débit sur installation | bar: 1 to 18
onderdruk per pomp | dépression par pompe |  | x | [23 empty] | w(5x),m | drukmeter op inst./mesure pression sur inst. | bar: 1 to 18
werkingsuren per pomp | heures de fonctionnement par pompe |  | x | [23 empty] | w(5x),m | urenteller op inst./compteur horaire sur inst. | bar: 1 to 18
debiet per onttrekkingsfilter/drain; | débit par filtre d’extraction/drain; |  | x | [23 empty] | w(5x),m(2) | ntb/à déterminer | bar: 1; 4; 3; 6; 9; 12; 15; 18
onderdruk per onttrekkingsfilter/drain; | dépression par filtre d’extraction/drain; |  | x | [23 empty] | w(5x),m(2) | drukmeter/mesure pression | bar: 1; 4; 3; 6; 9; 12; 15; 18
grondwaterstand in verschillende peilbuizen. (... stuks) | niveau d'eau dans les différents piézomètres. (... pièces) | x | x | [22 empty] | x | w(5x),m | grondwaterstandsmeter/mesure niveau nappes phréatiques | bar: 1 to 18
Grondwaterzuivering | Epuration des eaux souterraines
monstername in-effluent water gwzi | prélèvement d’échantillons d’eau à l'affluent et l'effluents du STEP |  | x | [23 empty] | w(5x),m(5x),3m | staalname/échantillonage | bar: 1 to 6; 9; 12; 15; 18
Bodemluchtextractie | Extraction de l’air du sol
debiet per vacummblower (3)(8) | débit par extracteur d'air (blower) (3) (8) |  | x | [23 empty] | w(5x),m | debietsmeter op inst/mesure débit sur inst. | bar: 1 to 18
onderdruk per vacuumblower | dépression par blower |  | x | [23 empty] | w(5x),m | drukmeter op inst./mesure pression sur inst. | bar: 1 to 18
werkingsuren per vacuumblower | heures de fonctionnement par blower |  | x | [23 empty] | w(5x),m | urenteller op inst./compteur horaire sur inst. | bar: 1 to 18
debiet per onttrekkingsfilter/drain; | débit par filtre d’extraction/drain; |  | x | [23 empty] | w(5x),m(2) | ntb/à déterminer | bar: 1; 4; 3; 6; 9; 12; 15; 18
onderdruk per onttrekkingsfilter/drain; | dépression par filtre d’extraction/drain; |  | x | [23 empty] | w(5x),m(2) | drukmeter/mesure pression | bar: 1; 4; 3; 6; 9; 12; 15; 18
onderdruk per waarnemingsfilter; | dépression par filtre d'observation (influence) |  | x | [23 empty] | w(5x),m(2) | drukmeter/mesure pression | bar: 1; 4; 3; 6; 9; 12; 15; 18
pid meting per onttrekkingsfilter | Mesure PID par filtre d’extraction |  | x | [23 empty] | w(5x),m(2) | PID of gelijkwaardig/PID ou équivalent | bar: 1; 4; 3; 6; 9; 12; 15; 18
grondwaterstand in verschillende peilbuizen. ( ...stuks) | niveau d'eau dans les différents piézomètres. ( ... pièces) | x | x | [22 empty] | x | w(5x),m | grondwaterstandsmeter/mesure niveau nappes phréatiques | bar: 1 to 18
O2 en CO2 influent totaal (bij bioventing) | mesure d’O2 et de CO2 total à l'affluent (en cas de bioventing) |  | x | [23 empty] | m | bar: 1 to 18
O2 en CO2 per onttrekkingsfilter/drain (bij bioventing) | O2 et CO2 par filtre d’extraction/drain (en cas de bioventing) |  | x | [23 empty] | m(2) | bar: 3; 6; 9; 12; 15; 18
stopproef (bij bioventing) | test d’arrêt (en cas de bioventing) |  | x | [23 empty] | 6m | bar: 6; 12; 18
Persluchtinjectie | Airsparging
werkingsuren per compressor | heures de fonctionnement par compresseur |  | x | [23 empty] | w(5x),m | urenteller op inst./compteur horaire sur inst. | bar: 1 to 18
frequentie per compressor | heures de fonctionnement par blower |  | x | [23 empty] | w(5x),m | frequentie op inst./fréquence sur inst. | bar: 1 to 18
injectiedruk per cluster | dépression par cluster |  | x | [23 empty] | w(5x),m | drukmeter op inst./mesure pression sur inst. | bar: 1 to 18
debiet per cluster | débit par cluster |  | x | [23 empty] | w(5x),m | debietsmeter op inst/mesure débit sur inst. | bar: 1; 4; 3; 6; 9; 12; 15; 18
PID omgeving | dépression par filtre d’extraction/drain; |  | x | [23 empty] | w(5x),m(2) | PID of gelijkwaardig/PID ou équivalent | bar: 1 to 18
grondwaterstand in verschillende peilbuizen. ( ...stuks) | dépression par filtre d'observation (influence) |  | x | [23 empty] | w(5x),m(2) | grondwaterstandsmeter/mesure niveau nappes phréatiques | bar: 1; 4; 3; 6; 9; 12; 15; 18
invloed (over of onderdruk) op peilbuizen | Mesure PID par filtre d’extraction |  | x | [23 empty] | w(5x),m(2) | drukmeter/mesure pression | bar: 1; 4; 3; 6; 9; 12; 15; 18
Luchtzuivering | Epuration de l’air
monstername in-effluent lucht lzi (4) | prélèvement d’échantillons d’air influent et effluent de l’installation d’épuration de l’air (4) | [25 empty] | w(5x),m | actievekoolbuisjes of …/tubes charbon actif ou… | bar: 1; 3; 9; 15
pid meting in-effluent lucht lzi (4) | mesure PID de l’air influent et effluent de l’installation d’épuration de l’air (4) |  | x | [23 empty] | w(5x),m | PID of gelijkwaardig/PID ou équivalent | bar: 1 to 18
PID omgeving | dépression par filtre d’extraction/drain; |  | x | [23 empty] | w(5x),m(2) | PID of gelijkwaardig/PID ou équivalent | bar: 1 to 18
Algemeen | Généralités
Polluentconcentraties in de omgevingslucht | Concentrations de polluant dans l’air ambiant |  | x | [23 empty] | w(5x),m | PID of gelijkwaardig/PID ou équivalent | bar: 1 to 18
Energieverbruik (9) | consommation d'énergie (9) | x | [24 empty] | m(3),3m | tellerstanden/compteurs de dent | bar: 5 to 3; 6; 9; 12; 15; 18
Grondsanering | Assainissement du sol
monstername grond (...stuks,... stuks op het einde) | prélèvement d’échantillons du sol (...pièces,... pièces à la fin) | [25 empty] | 3m | Staalname/échantillonage | bar: 3; 6; 9; 12; 15; 18
Grondwatersanering | Assainissement des eaux souterraines
monstername grondwater (...stuks) | prélèvement d’échantillons d'eau souterraine ( ... Pièces | x | [23 empty] | x | 3m | Staalname/échantillonage | bar: 3; 6; 9; 12; 15; 18
Grondwatermonitoring | Monitoring des eaux souterraines
monstername grondwater (...stuks) | prélèvement d’échantillons d'eau souterraine ( ... pièces) | [24 empty] | x | 3m,6m,12m(2x) | Staalname/échantillonage | bar: 3; 9
Analyses (5) | Analyses (5)
grondmonsters | échantillons de sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 3m | Analyse
in-effluent lucht lzi | air à l'affluent et l'effluent de l’installation d’épuration de l’air | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 3m | Analyse
grondwatermonsters | échantillons d’eau souterraine | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 3m | Analyse
in-effluent water gwzi | eau à l'affluent et l'effluent de l’installation de traitement d'eau | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 3m | Analyse
Berekening vuilvrachtverwijdering op basis van (5)(6) | Calcul des charges polluantes éliminées sur la base de (5)(6)
grondanalyses | analyses du sol |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 3m | Berekening/calcul
debiet en analyses venting | débit et analyses du venting |  | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 3m | Berekening/calcul
debiet en analyses bioventing | débit et analyses du bioventing |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3m | Berekening/calcul
grondwaternalyses | analyses des eaux souterraines |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 3m | Berekening/calcul
debiet en analyses grondwateronttrekking | débit et analyses du pompage de l'eau souterraine |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 3m | Berekening/calcul
Berekening verbruik en vervanging aktief kool (7) | Calcul de consommation et remplacement du charbon actif (7)
luchtzuivering | épuration de l’air | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
grondwaterzuivering | traitement des eaux souterraines | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x
Opmerkingen: | Remarques :
(1) De opstart is te rekenen vanaf goede werking van de installaltie. | (1) Démarrage à dater du bon fonctionnement de l’installation.
(2) De frequentie van de metingen per filter/drain worden verlaagd met een factor 3 ingeval geen abnormaliteiten worden vastgesteld op de gemeten totalen. In de planning is hiervan uitgegaan. | (2) La fréquence des mesures par filtre/drain est réduite d’un facteur de 3 lorsque des anomalies sont constatées dans les totaux mesurés. Le planning est basé sur ce principe.
(3) Als gewerkt wordt met een bypass zal ook de stand van de de bypass of het debiet over de bypass bepaald worden. | (3) Dans le cas où l’on travaillerait avec un bypass, le position du bypass ou le débit au niveau du bypass sera également déterminé.
(4) De concentraties van de verontreiniging in de onttrokken bodemlucht worden minimaal 1 maal per 6 luchtmetingen mbv aktief koolbuisjes (of gelijkwaardig) bepaald zodat een absolute vuilvrachtberekening mogelijk is. | (4) Les concentrations de pollution dans l’air du sol extrait sont calculées à raison de minimum 1 fois toutes les 6 mesures d’atmosphère à l’aide de tubes de charbon actif (ou équivalent) afin de permettre un calcul absolu de la charge polluante.
(5) De analysesresultaten en vuilvrachtberekeningen worden gerapporteerd in de periode tussen de vermelde uitvoeringsdatum en de volgende uitvoeringsdatum. | (5) Les résultats des analyses et les calculs de la charge polluante sont rapportés durant la période entre la date d’exécution mentionnée et la date d’exécution suivante.
(6) De verwijderde vuilvracht moet worden vergeleken met de in de bodem aanwezige hoeveelheid vuilvracht. | (6) La charge polluante éliminée doit être comparée avec la quantité de charge polluante présente dans le sol.
(7) Bij het gebruik van een aktief koolfilter dient de frequentie van de metingen op het influent en effluent afgestemd op de kans op doorslag die volgt uit de berekeningsnota mbt het aktief koolverbruik. | (7) En cas d’utilisation d’un filtre de charbon actif, la fréquence des mesures sur l'affluent et l'effluent doit être en adéquation avec le risque de saturation qui ressort de la note de calcul portant sur la consommation de charbon actif.
(8) Als ook een frequentieregelaar op de installatie aanwezig is, wordt de huidige werkingsfrequentie genoteerd. | (8) si un régulateur de fréquence est disponible sur l'installation
(9) Bij gebruik van een KATOX zal het energieverbruik bij elke plaatsbezoek genoteerd worden. | (9) En cas d'utilisation d'un CATOX, le consommation d'énergie sera noté à chaque visite
w: week | s : semaine
m: maand | m : mois
HA: hoofdaannemer | EP : entrepreneur principal
MB: Milieukundige begeleider | RE = responsable environnemental
x: ingepland | x : planifié
cel in 't geel: uitgevoerd | cellule en jaune : exécuté
cijfer in 't geel: zie onderstaande legende | chiffre en jaune : voir légende ci-dessous
Legende: | Légende:
inst. = installatie | inst. : Installation

## 1
DAGBOEK MILIEUKUNDIG TOEZICHT IN SITU NR |  |  |  | 1
| JOURNAL ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX IN SITU NO |  |  | 1
WERF: | CHANTIER :
Werfbezoek op datum ../../.. van ..u.. tot ..u..
Visite de chantier en date du ../../.. , de ..h.. à ..h..
Aan | A | Projectleider BOFAS: | Maître d'ouvrage ou responsable technique et coordinateur des travaux:
CC | CC | Aannemer: | Entrepreneur:
|  | Coördinator BOFAS: | Responsable technique et coordinateur sécurité réalisation ou maître d'ouvrage:
Van | De | Milieukundige begeleider: | Responsable environnemental
Omschrijving van de vaststellingen | compte-rendu
|  | Volgende activiteiten zijn uitgevoerd sedert de vorige rapportage: - ... | Les activités suivantes ont été exécutées depuis le dernier rapport: - ...
|  | Volgende activiteiten zijn momenteel in uitvoering door: - ... | Les activités suivantes sont actuellement exécutées par : - ...
|  | De milieukundige begeleider voert de metingen uit overéénkomstig het monitoringsplan. De meetresultaten zijn weergeven in de bijlagen. Hieromtrent volgende opmerkingen: - | Le responsable environnemental procède aux mesures conformément au programme de monitoring (voir cellules en jaune sur la feuille du programme de monitoring). Les résultats des mesures sont présentés en annexe. Remarques : - ...
Staalnames en analyses door MB: | Echantillons et analyses par le responsable environnemental:
|  | Grondwaterstalen van: | Echantillons d’eau souterraine:
|  | - influent en effluent van de grondwaterzuivering; | - influent et effluent de l’installation d’épuration de l'eau souterraine;
|  | - monitoringpeilbuizen (.. stuks); | - piézomètres du monitoring ( ... pièces)
|  | Deze worden geanalyseerd op minerale olie,BTEX en MTBE. | Ces échantillons seront analysés en vue de déceler la présente d’huile minérale, de BTEX et de MTBE.
|  | Luchtmonster van: | Echantillon d’air :
|  | - in- en effluent van luchtzuivering; | - influent et effluent de l’installation d’épuration de l’air ;
|  | Deze worden geanalyseerd op min.olie vluchtig en BTEX. | Ces échantillons seront analysés en vue de déceler la présence d'huile minérale volatile et de BTEX.
|  | Bodemmonsters (.. stuks) zoals aangegeven op figuur. Deze worden geanalyseerd op minerale olie GC C10-C40 en BTEX. | Echantillons de sol (.. pièces) tels que mentionnés sur la figure. Ces échantillons seront analysés en vue de déceler la présence d’huile minérale GC C10-C40 et de BTEX.
|  | De stalen worden NIET in spoed geanalyseerd met uitzondering van: | Les échantillons ne seront pas analysés en urgence, à l’exception de :
Bindend advies | Recommandations à effet obligatoire
|  | Volgende gebreken worden vastgesteld: - pomp is uitgevallen; - lucht aktief kool dient vervangen ; - ... De AANNEMER moet binnen 48 uur deze gebreken in orde stellen. | Les manquements suivants ont été constatés: - pompe tombée en panne; - air charbon actif à remplacer ; - ... L’ENTREPRENEUR doit remédier à ces manquements dans les 48 heures.
Niet-bindend advies | Recommandations à effet non obligatoire
|  | Volgende bijkomende acties worden aanbevolen: - ... | Les actions supplémentaires suivantes sont recommandées : - ...
Planning | Planning
|  | De volgende monitoringsronde is voorzien binnen ca. 1 week. | Le prochain monitoring est prévu dans env. 1 semaine.
|  | Rapportage tussen deze en volgende monitoringsronde | Rapport entre cette phase de monitoring et la suivante
Datum | Date | Omschrijving van de vaststellingen | Compte-rendu
|  | De analyseresultaten worden in bijlage weergegeven. | Les résultats d’analyses sont fournis en annexe.
|  | De verwijderde vuilvracht ifv de tijd wordt weergegeven in bijlage. | La charge polluante éliminée est fournie en annexe.
|  | Volgende bijkomende acties worden aanbevolen: ... | Les actions supplémentaires suivantes sont recommandées : ...

## 2
DAGBOEK MILIEUKUNDIG TOEZICHT IN SITU NR |  |  |  | 2
| JOURNAL ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX IN SITU NO |  |  | 2
WERF: | CHANTIER : | 0 | 0
Werfbezoek op datum ../../.. van ..u.. tot ..u..
Visite de chantier en date du ../../.. , de ..h.. à ..h..
Aan | A | Projectleider BOFAS: | Maître d'ouvrage ou responsable technique et coordinateur des travaux:
|  | 0 | 0
CC | CC | Aannemer: | Entrepreneur:
|  | 0 | 0
|  | Coördinator BOFAS: | Responsable technique et coordinateur sécurité réalisation ou maître d'ouvrage:
|  | 0 | 0
Van | De | Milieukundige begeleider: | Responsable environnemental
|  | 0 | 0
Omschrijving van de vaststellingen | compte-rendu
|  | Volgende activiteiten zijn uitgevoerd sedert de vorige rapportage: - ... | Les activités suivantes ont été exécutées depuis le dernier rapport: - ...
|  | Volgende activiteiten zijn momenteel in uitvoering door: - ... | Les activités suivantes sont actuellement exécutées par : - ...
|  | De milieukundige begeleider voert de metingen uit overéénkomstig het monitoringsplan. De meetresultaten zijn weergeven in de bijlagen. Hieromtrent volgende opmerkingen: - | Le responsable environnemental procède aux mesures conformément au programme de monitoring (voir cellules en jaune sur la feuille du programme de monitoring). Les résultats des mesures sont présentés en annexe. Remarques : - ...
Staalnames en analyses door MB: | Echantillons et analyses par le responsable environnemental:
|  | Grondwaterstalen van: | Echantillons d’eau souterraine:
|  | - influent en effluent van de grondwaterzuivering; | - influent et effluent de l’installation d’épuration de l'eau souterraine;
|  | - | -
|  | Deze worden geanalyseerd op minerale olie,BTEX en MTBE. | Ces échantillons seront analysés en vue de détecter la présente d’huile minérale, de BTEX et de MTBE.
|  | Luchtmonster van: | analyse de l’installation d’épuration de l’air ;
|  | - | -
|  | Deze worden geanalyseerd op min.olie vluchtig en BTEX. | Ces échantillons seront analysés en vue de dédecter la présence d'huile minérale volatile et de BTEX.
|  | De stalen worden NIET in spoed geanalyseerd met uitzondering van: | Les échantillons ne seront pas analysés en urgence, à l’exception de :
Bindend advies | Recommandations à effet obligatoire
|  | Volgende gebreken worden vastgesteld: - De AANNEMER moet binnen 48 uur deze gebreken in orde stellen. | Les manquements suivants ont été constatés: - L’ENTREPRENEUR doit remédier à ces manquements dans les 48 heures.
Niet-bindend advies | Recommandations à effet non obligatoire
|  | Volgende bijkomende acties worden aanbevolen: - ... | Les actions supplémentaires suivantes sont recommandées : - …
Planning | Planning
|  | De volgende monitoringsronde is voorzien binnen ca. 1 week. | Le prochain monitoring est prévu dans env. 1 semaine.
|  | Rapportage tussen deze en volgende monitoringsronde | Rapport entre cette phase de monitoring et la suivante
Datum | Date | Omschrijving van de vaststellingen | Compte-rendu
|  | De analyseresultaten worden in bijlage weergegeven. | Les résultats d’analyses sont fournis en annexe.
|  | De verwijderde vuilvracht ifv de tijd wordt weergegeven in bijlage. | La charge polluante éliminée est fournie en annexe.
|  | Volgende bijkomende acties worden aanbevolen: ... | Les actions supplémentaires suivantes sont recommandées : ...

## consommation d'energie-verbruik
Elektriciteitsverbruik in KWh
consommation électrique en KWh
Datum | Stand Dagteller | Stand Nachtteller | Aantal dagen stilstand in afgelopen periode | Totaal-verbruik afgelopen periode | Aantal dagen afgelopen periode | Gemiddelde verbruik per dag
Date | Relevé compteur de jour | Relevé compteur de nuit | Nombre des jours d'arrêt de la dernière période | consommation totale de la dernière période | Nombre des jours de la dernière période | consommation moyenne par jour
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Totaal/Total |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## VSMB-DCSE
Dossier/Chantier: | 0 | 0
Detail voor de bepaling van de hoeveelheden voor de vorderingstaat mbt milieukundige begeleiding bij IS-werken
Détail pour la détermination des quantités du décompte concernant le suivi environnemental aux travaux IS
Post/poste | Activiteit \ Datum 1 | Activité\Date 1 | [19 empty] | Totaal op te nemen in vordering-staat/Total à remplir dans le décompte | Eenheid/Unité
7 | OPVOLGEN VAN DE BODEM SANERINGSWERKEN (BSW) | SUIVI DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT (TA)
7.2 | WERFVERGADERING MET WERFVERSLAG | RÉUNION DE CHANTIER AVEC RAPPORT DE RÉUNION
7.2.1 | Leiden en/of bijwonen van de werfvergadering 2 | Conduite et/ou participation à la réunion de chantier2 | [19 empty] | 0 | st/pc
7.2.2 | Opmaken werfverslag3 | Elaboration du rapport de réunion3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | st/pc
7.2.3 | Verplaatsingskosten | Frais de déplacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | st/pc
7.3 | MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING TIJDENS CIVIEL TECHNISCHE WERKEN | SUIVI ENVIRONNEMENTAL DURANT LES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
7.3.2 | Opmaken milieukundig dagboek3 | Elaboration du journal de suivi environnemental3 | [19 empty] | 0 | st/pc
7.3.3 | Aanwezigheid op de werf6 | Présence du responsable environnemental sur chantier6 | [19 empty] | 0 | u/h
7.3.4 | Verplaatsingskosten4 | Frais de déplacement4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | st/pc
7.4 | MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING TIJDENS IN-SITU5 | SUIVI ENVIRONNEMENTAL DURANT LES TRAVAUX IN SITU5
7.4.1 | BLE en/of PLI | Suivi environnemental durant SVE/IAC
7.4.1.2 | Controlebezoek en opmaken MDB met GWO3 | Visite de contrôle et élaboration du journal de suivi environnemental en cas de PES également3 | [19 empty] | 0 | st/pc
7.4.1.3 | Controlebezoek en opmaken MDB zonder GWO3 | Visite de contrôle et élaboration du journal de suivi environnemental en l’absence de PES3 | [19 empty] | 0 | st/pc
8.1.3 | Aanwezigheid op de werf7 | présence au chantier7 | [19 empty] | 0 | u/h
7.4.1.4 | Verplaatsingskosten4 | Frais de déplacement4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | st/pc
7.4.2 | P&T | Suivi environnemental durant le Pump & Treat
7.4.2.2 | Controlebezoek en opmaken milieukundig dagboek3 | Visite de contrôle et élaboration du journal de suivi environnemental3 | [19 empty] | 0 | st
8.1.2 | Aanwezigheid op de werf7 | présence au chantier7 | [19 empty] | 0 | u/h
7.4.2.3 | Verplaatsingskosten4 | Frais de déplacement4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | st/pc
8 | DIVERSEN | DIVERS
8.1 | REGIEUREN (MEERWERK) | HEURES EN RÉGIE (TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES)
8.1.2 | Milieukundige begeleider | Responsable environnemental | [19 empty] | 0 | u/h
8.1.3 | Projectleider | Chef de projets | [19 empty] | 0 | u/h
8.1.4 | Projectcoördinator | Coordinateur de projets | [19 empty] | 0 | u/h
Legende:
| Cellen in te vullen overéénkomstig onderstaande legende | Cellules à remplir conformément le légende ci-dessous
1 | Datum waarop de activiteiten hebben plaatsgevonden. | Date à laquelle les activités ont eu lieu
2 | Standaard voorziet BOFAS de aanwezigheid van (enkel op te nemen indien niet bij CT opgenomen): | BOFAS prévoit de façon standard la présence de (uniquement à remplir si non repris en GC):
| de MB en projectleider tijdens de startvergadering (= 2 werfvergaderingen) | Responsable du SE et du chef de projet durant la réunion de démarrage (= 2 réunions de chantiers)
| de MB of projectleider tijdens een werfvergadering of voorlopige oplvering ingeval geen milieukundige begeleiding in uitvoering is (= 1 werfvergadering) | Responsable du SE ou du chef de projet durant la réunion de chantier ou réception provisoire de chantier au cas où il n'y a pas de SE en exécution (= 1 réunion de chantier)
| de MB tijdens de werfvergadering ingeval de milieukundige begeleiding in uitvoering is (= 0 werfvergaderingen) | Le responsable de SE durant la réunion de chantier dans le cas ou le suivi envionnemental est en exécution (= 0 réunions de chantier)
3 | Vermeld de waarde 1 ingeval een verslag wordt opgemaakt, overschrijf de automatisch berekende waarde ingeval deze foutief is. | Mentionnez le valeur 1 dans le cas ou un rapport sera rédigé, corrigez la valeur automatiquement calculée si elle est erronée.
4 | Vermeld het aantal verplaatsingen, overschrijf de automatisch berekende waarde ingeval deze foutief is. | Mentionnez le nombre des déplacements, corrigez la valeur automatiquement calculée si elle est erronée.
5 | Voor de controle van het plaatsen van boven- en ondergrondse in-situ infrastructuur kunnen maximaal 3 controlebezoeken IS aangerekend worden. De overige controlebezoeken worden als MB bij CT verrekend | Pour le controle du placement des infrastructures souterraines et de surface, maximum 3 visites de contrôle IS pourraient être decomptées. les autres visites de contrôle seront décomptées comme SE pour les travaux GC
6 | Specifieer de uren milieukundige begeleiding op de werf zoals opgenomen in het milieukundig dagboek. | Spécifiez les heures de suivi environnemental sur chantier comme mentionnées dans le journal de suivi environnemental.
7 | De aanwezigheid op de werf bij in-situ dient enkel vermeld op uitdrukkelijke vraag van BOFAS en/of indien men een verreking van de meer of -minuren wenst door te voeren | Pour le suivi IS, la présence sur chantier doit seulement être mentionnée à la demande expresse de BOFAS et/ou si on désire calculer les heures en plus ou en moins
| Een controlebezoek waarbij enkel de grondwateronttrekking actief is, dient verrekend als controlebezoek bij P&T | Une visite de contrôle pour un site ou seul un rabattement est actif, doit être considérée comme visite de contrôle Pump&Treat
| Een controlebezoek waarbij zonder voorafgaand bericht wordt vastgesteld dat de in-situ installatie stilligt mag een verplaatsing aangerekend worden. De overige prestaties worden hierbij in regie verrekend. | Si lors d'une visite de controle, sans message préalable, il est consaté que les installations IS sont à l'arrêt, un déplacement pourra être comptabilisé. Les autres prestations seront comptabilisées en régie.
Enkel na voorafgaande goedkeuring van BOFAS kan van bovenstaande afgeweken worden.
Het rekenblad voert automatisch de berekening uit van de hoeveelheden op te nemen in de vorderingstaat.
Il est possible de dévier des considérations reprises ci-dessus uniquement après approbation préalable de BOFAS
La feuille de calcul détermine automatiquement, à partir des quantités renseignées, les valeurs à reprendre dans le décompte
Note on W20: gecorrigeerd met 2 (resp 1,5) standaarduren per controlebezoek met GWO (resp zonder GWO) en toe te voegen bij regieuren
Note on W24: gecorrigeerd met 1 standaarduur per controlebezoek en toe te voegen bij regieuren

## histlog (hidden)
versie | opmaak | goedgekeurd | datum | opmerkingen
1 |  |  | ?
2 |  | JDW | 2010-07-29
3 |  | JDW | 2012-04-24
3.01 | ? | JDW | 2019-12-11
1.00 | JDW | EG | 2020-01-13 | versie 1 BOFAS 3